## Slide 1: PIANO SVILUPPO E COESIONE Comitato di Sorveglianza
Milano, 20 dicembre 2022

## Slide 2: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Presentazione avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione
2
  Informativa sull’aggiornamento del SIGECO del PSC
4
  Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
5
    Varie ed eventuali
6
  Proposta di riprogrammazione risorse
3

## Slide 3: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Presentazione avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione
2
  Informativa sull’aggiornamento del SIGECO del PSC
4
  Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
5
    Varie ed eventuali
6
  Proposta di riprogrammazione risorse
3

## Slide 4: Agenda
  Presentazione avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione
2
  Approvazione dell’OdG
1
  Informativa sull’aggiornamento del SIGECO del PSC
4
  Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
5
    Varie ed eventuali
6
  Proposta di riprogrammazione risorse
3

## Slide 5: Piano sviluppo e coesione
Il Piano è stato approvato in prima istanza con delibera del CIPESS n. 31/2021 e in seconda istanza dal Comitato di Sorveglianza del 29 dicembre 2021. Comprende:
la Sezione Ordinaria con una dotazione FSC di 833,27M€ per l’attuazione di 564 progetti provenienti dai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020
la Sezione Speciale 1 con risorse pari a 142,40M€ per la mitigazione degli effetti della pandemia Covid-19
la Sezione Speciale 2 con una dotazione di risorse riprogrammate dai POR Fse e Fesr per 219,60M€
Nella stessa seduta il Comitato ha approvato la Relazione finale di chiusura parziale nella quale si evidenzia che nella Sezione Ordinaria i progetti aperti sono 72 con una dotazione pari a 214,36M€.

## Slide 6: Stato di avanzamento finanziario del PSC – Sezione ordinaria aperta
Area
tematica
FSC
Assegnato [A]
FSC
Impegnato [B]
FSC
Liquidato [C]
[B/A]
[C/B]
Chart: 
Trasporti e mobilità
93,03 M€
Ricerca e innovazione
81,49M€
Ambiente e risorse naturali
29,56 M€
Digitalizzazione
6,69 M€
Riqualificazione urbana
1,86 M€
93,03 M€
81,49M€
29,56 M€
6,69 M€
1,86 M€
39,50 M€
13,00 M€
17,80 M€
6,69 M€
1,74 M€
Capacità amministrativa
1,73 M€
1,73 M€
0M€
TOTALE
214,36 M€
78,73M€
214,36 M€
100%
Dati al 1.12.2022
42%
16%
0%
60%
93%
37%
100%

## Slide 7: Stato di avanzamento procedurale del PSC – Sezione ordinaria aperta
Area
tematica
Da avviare
In progettazione
Contratto/
lavori
Trasporti e mobilità
Ricerca e innovazione
Ambiente e risorse naturali
Digitalizzazione
Riqualificazione urbana
Capacità amministrativa
TOTALE
Conclusi
Progetti
complessivi
Progetti/M€
43
93,04M€
24 29,55M€
1
6,69M€
2
1,86M€
1
1,73M€
1
81,49M€
72
214,36M€
-
-
-
-
1
0,33 M€
1
1,73M€
1
81,49M€
9
96,19M€
7
14,37M€
8
20,02M€
29
87,35M€
20
66,90M€
15
9,20M€
1
6,69M€
1
1,43M€
33
29,09M€
16
11,77M€
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,73M€
1
0,43M€
Progetti/M€
Progetti/M€
Progetti/M€
Progetti/M€
-
Dati al 1.12.2022

## Slide 8: Ricognizione assunzione OGV ex art. 56 DL 50/2022
Il 15 dicembre è stato dato riscontro al DPCoe circa le risultanze del monitoraggio sulle tempistiche per l’assunzione delle OGV.
In particolare, riguardo i progetti in salvaguardia, è stato fatto presente che:
il progetto del nuovo Campus Universitario nell'Area Mind – con valore finanziario maggiore di 25M€ - è realizzato attraverso le modalità del project financing (ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016) che ha ad oggetto lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso. L’11/12/2020 l'Università degli Studi di Milano ha aggiudicato la gara del PF e il concessionario ha concluso il progetto definitivo il 7/9/2022. E' prevista la stipula della concessione a gennaio 2023 previa l’acquisizione di tutte le autorizzazioni di Legge e la verifica e la validazione del progetto da parte dell'Università.
il progetto di messa in sicurezza e riduzione del rischio da crollo massi in Comune di Cedegolo (BS) rientra nell'Accordo di Programma - 3° Atto Integrativo - finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto da Regione Lombardia e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 12/12/2017. Gli interventi dell'AdP sono gestiti dal Commissario straordinario. E’ prevista la stipula del contratto d’appalto a febbraio 2023.

## Slide 9: Stato di avanzamento finanziario del PSC – Sezione speciale 1
Area
tematica
Risorse
Assegnate [A]
Risorse
Impegnate [B]
Risorse
Liquidate [C]
[B/A]
[C/B]
Chart: 
52,70 M€
31,55 M€
30,00 M€
18,15 M€
10,00M€
52,70 M€
25,55M€
30,00 M€
18,15 M€
10,00 M€
39,70 M€
24,74 M€
30,00 M€
2,05 M€
10,00 M€
TOTALE
142,40 M€
106,49M€
136,40 M€
Competitività imprese
Energia
Trasporti e mobilità
Istruzione e formazione
Sociale e
salute
100%
100%
100%
100%
100%
100%
81%
95%
75%
99%
11%
78%

## Slide 10: Stato di avanzamento finanziario del PSC – Sezione speciale 2
Area
tematica
Risorse
Assegnate [A]
Risorse
Impegnate [B]
Risorse
Liquidate [C]
[B/A]
[C/B]
Chart: 
TOTALE
219,60 M€
112,41 M€
173,64 M€
27,40 M€
18,40 M€
20,00 M€
27,40 M€
18,40M€
20,00 M€
7,33 M€
2,76 M€
4,01 M€
Competitività imprese
Energia
Trasporti e mobilità
Lavoro e occupabilità
100,00 M€
54,84M€
50,84 M€
Riqualificazione urbana
50,80 M€
50,00 M€
46,44 M€
Ricerca e innovazione
3,00 M€
3,00M€
1,03M€
100%
100%
100%
92%
93%
20%
35%
26%
15%
65%
99%
55%
79%
100%

## Slide 11: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Presentazione avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione
2
  Proposta di riprogrammazione risorse
3
  Informativa sull’aggiornamento del SIGECO del PSC
4
  Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
5
    Varie ed eventuali
6

## Slide 12: Proposta di riprogrammazione risorse
La presente proposta di riprogrammazione riguarda:
la Sezione Ordinaria del PSC ed in particolare l’Area Tematica “Trasporti e mobilità», Settore di intervento «Trasporto stradale”
La Sezione Speciale 1, in particolare il trasferimento di risorse dall’Area Tematica «Sociale e salute» all’Area Tematica «Istruzione e formazione»
[1/6]

## Slide 13: Proposta di riprogrammazione risorse Sezione Ordinaria
La proposta di riprogrammazione per la Sezione Ordinaria del PSC riguarda l’Area Tematica “Trasporti e mobilità», Settore di intervento «Trasporto stradale”.
A seguito delle attività di monitoraggio poste in essere, è emerso che per 2 progetti per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari i beneficiari non saranno in grado di garantire il rispetto del termine del 31/12/2022 per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante. Nello specifico, i progetti sono:
per un valore complessivo di € 7.547.906,42.
Denominazione del Progetto | Risorse FSC assegnate (M€)
SP n.2 Urago d'Oglio – Orzinuovi - Adeguamento carreggiata stradale nel tratto compreso tra l'intersezione con la SP BS n. 235 e l'intersezione con la SP n. 72 | 5,64
Rifacimento del Ponte sul Torrente Boesio in Comune di Laveno Mombello (SP69 | 1,9
[2/6]

## Slide 14: Proposta di riprogrammazione risorse Sezione Ordinaria
Per entrambi i progetti sono state acquisite le comunicazioni da parte dei soggetti beneficiari in merito alla impossibilità a garantire l’assunzione dell’OGV entro il 31/12/2022.
Le presente proposta di riprogrammazione prevede di mantenere le risorse nella Area Tematica “Trasporti e mobilità” e nel Settore di intervento “Trasporto stradale”, lasciando pertanto inalterato il valore dell’area in oggetto, aumentando la dotazione del FSC di ulteriori due interventi già finanziati a valere sul FSC.
Si tratta dei seguenti interventi già in corso di realizzazione e finanziati anche con risorse autonome regionali:
Denominazione del Progetto | Risorse FSC assegnate originariamente (M€) | Risorse FSC assegnate post riprogrammazione (M€)
Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse interurbano di Bergamo | 25,00 | 29,50
Variante alla S.S. n. 42 in Comune di Verdello (Bergamo) - 1° Lotto | 5,00 | 8,04
[3/6]

## Slide 15: Proposta di riprogrammazione risorse Sezione Ordinaria
Come comunicato dalla Direzione competente per materia, un ulteriore progetto all’interno dell’Area Tematica “Trasporti e mobilità», Settore di intervento «Trasporto stradale” non garantisce l’assunzione dell’OGV entro il 31/12/2022.
Denominazione del Progetto | Risorse FSC assegnate (M€)
Variante alla S.P. n. 2 Trivulzia in comune di Samolaco tra ponte Nave e ponte San Pietro | 1,13
[4/6]
Denominazione del Progetto | Risorse FSC assegnate originariamente (M€) | Risorse FSC assegnate post riprogrammazione (M€)
Riqualificazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse interurbano di Bergamo | 25,00 | 29,50
Variante alla S.S. n. 42 in Comune di Verdello (Bergamo) - 1° Lotto | 5,00 | 9,17
In questo caso, le risorse assegnate sugli altri due interventi sarebbero riprogrammate come segue:

## Slide 16: Proposta di riprogrammazione risorse
Qualora dovesse intervenire una disposizione a livello centrale che stabilisce una proroga per l’assunzione delle OGV per il PSC, non si darà seguito alla riprogrammazione proposta per la Sezione Ordinaria e si provvederà a darne informativa al CdS.
[5/6]

## Slide 17: Proposta di riprogrammazione risorse Sezione Speciale 1
La proposta deriva dal mancato avvio di un bando dell’ Area Tematica «Sociale e salute», la cui dotazione era stata approvata con delibera regionale in agosto 2021 con una dotazione di 6M€. Tale risorse incrementeranno la dotazione per un altro intervento già concluso nell’ Area Tematica «Istruzione e formazione».
Bando non avviato Offerta formativa per la costituzione del catalogo regionale delle attività di sviluppo o di recupero degli apprendimenti | Area Tematica Sociale e salute | Settore intervento Servizi socio-assistenziali | FSC assegnato 6M€ | Definanziamento 6M€
Misura incrementata Istruzione e formazione professionale (IeFP) 2020-2021 | Area Tematica Istruzione e formazione | Settore intervento Educazione e formazione | FSC assegnato 30 M€ | FSC post riprogrammazione 36 M€
A.T. Sociale e salute | Dotazione iniziale 31,5M€ | Dotazione riprogrammata 25,5M€ -19%
A.T. Istruzione e formazione | Dotazione iniziale 30M€ | Dotazione riprogrammata 36M€ +19%
[6/6]

## Slide 18: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Presentazione avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione
2
  Informativa sull’aggiornamento del SIGECO del PSC
4
  Proposta di riprogrammazione risorse
3
  Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
5
    Varie ed eventuali
6

## Slide 19: Si.Ge.Co.
Con Decreto n. 16521 del 17 novembre 2022 è stato approvato il 2° aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del PSC. Nello specifico sono state introdotte le seguenti modifiche di carattere prevalentemente operativo:
Inserimento figura del Responsabile dell’Accordo di Programma Quadro per la programmazione 2000-2006 e conseguente aggiornamento della struttura organizzativa;
Aggiornamento dell’Allegato 5a “Dichiarazione del Responsabile della gestione in merito al costo realizzato”;
Aggiornamento dell’Allegato 5b “Dichiarazione dell’Autorità di Gestione in merito al costo realizzato”;
Inserimento Allegato 5c “Dichiarazione del Responsabile dell’Accordo di Programma Quadro in merito al costo realizzato”.

## Slide 20: Agenda
  Informativa sull’aggiornamento del SIGECO del PSC
4
  Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
5
    Varie ed eventuali
6
  Approvazione dell’OdG
1
  Presentazione avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione
2
  Proposta di riprogrammazione risorse
3

## Slide 21: Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
Il 22 novembre 2022 sono stati validati in BDU i dati relativi al V bimestre dell’anno per gli interventi della Programmazione 2014-2020 e 2007-2013 confluiti nella sezione ordinaria del PSC .
Complessivamente sono stati validati i dati di 83 interventi:
63 interventi per la Programmazione 2014-2020 per un importo pari a € 190,98
20 interventi per la Programmazione 2007-2013 per un importo pari a € 284,33
Rispetto alla Programmazione 2000-2006, le attività di monitoraggio e validazione dei dati sono state effettuate tramite il sistema SGP, nelle more della migrazione dei dati in BDU.
Il 5 dicembre 2022 l’ACT ha fornito al Responsabile del PSC gli esiti di tale migrazione, dal quale sono scaturiti degli errori nella prevalidazione, sui quali sono in corso le interlocuzioni con l’Agenzia sulle modalità operative per risolverli.

## Slide 22: Agenda
    Varie ed eventuali
6
  Informativa sull’aggiornamento del SIGECO del PSC
4
  Approvazione dell’OdG
1
  Presentazione avanzamento del Piano Sviluppo e Coesione
2
  Proposta di riprogrammazione risorse
3
  Informativa sulle attività di monitoraggio dei dati alla BDU
5