## Slide 1: PIANO SVILUPPO E COESIONE Comitato di Sorveglianza
29 dicembre 2021

## Slide 2: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3

## Slide 3: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2

## Slide 4: Agenda
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3
  Approvazione dell’OdG
1

## Slide 5: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3

## Slide 6: Quadro di contesto
Il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di Regione Lombardia, approvato in prima istanza dalla Delibera CIPESS n. 31 del 29 aprile 2021, riclassifica tutta la programmazione FSC relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 ai sensi del seguente quadro normativo:
Art. 44 DL 34/2019: riclassificazione degli strumenti di programmazione del FSC relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 in un unico Piano operativo denominato Piano Sviluppo e Coesione.
Art. 241 e 242 DL 34/2020: consentito l’utilizzo FSC per emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia.
Accordo per la riprogrammazione Fondi Strutturali sottoscritto con il Governo del 16/7/2020 : messa a disposizione di 362M€ del Fesr e Fse 2014-2020 per certificazione spese emergenziali sostenute dallo Stato e copertura temporanea sul FSC per gli interventi precedentemente finanziati dai FS.
CIPE n. 42/2020 approvazione riprogrammazione di 16,30M€ e nuova assegnazione di 345,70M€ a valere sul FSC 14-20.
Comunicazioni al DPCoe degli interventi ex POR riprogrammati per informative al CIPE.

## Slide 7: PSC approvato in prima istanza
Delibera CIPESS n. 31/2021: approvazione in prima istanza del PSC per 1.195,27 M€
FSC 2000-2006 Intesa Istituzionale di Programma 357,78 M€
FSC 2007-2013 Programma Attuativo Regionale 284,33 M€
FSC 2014-2020 Patto per la Regione Lombardia 553,16 M€
Sezione Speciale 362,00 M€
Sezione Ordinaria Progr. 2000/06 -2007/13-2014/20 833,27 M€
Accordo Governo riprogrammazione Fondi Strutturali emergenza

## Slide 8: PSC approvato in prima istanza
Sezione speciale - Accordo con il Governo per la riprogrammazione dei Fondi Strutturali a seguito dell’emergenza
A luglio 2020 Regione Lombardia ha firmato con lo Stato l’Accordo per la “Riprogrammazione dei POR FESR ed FSE 2014-2020 in risposta all’emergenza COVID” - DGR XI/3372 14/07/2020 - (Accordo), con l’obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui fondi strutturali europei 2014-2020 al fine di utilizzarli come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia COVID-19.
Regione Lombardia ha destinato all’Accordo 362 milioni di euro di cui 193,5 milioni di euro a valere sul POR FESR e 168,5 milioni di euro a valere sul POR FSE e, con Delibera CIPE 42/2020, è stato assegnato a Regione Lombardia un equivalente importo a valere sul FSC 2014-2020. Le risorse riprogrammate sono confluite nella sezione speciale del PSC.
L’art. 242 del Decreto Rilancio (Decreto legge n. 34/2020), prevede che qualora le Amministrazioni centrali/regionali provvedano a certificare in Commissione Europea spese per le misure emergenziali anticipate dallo Stato, le risorse che saranno erogate dall’Unione europea a rimborso sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, «liberando» le risorse FSC assegnate temporaneamente alle Amministrazioni, nelle more della riassegnazione delle risorse erogate dall’Unione Europea. Le risorse rimborsate dall’Unione europea confluiscono nei Programmi Operativi Complementari (POC)
Regione Lombardia ha certificato a valere sul POR FESR ed FSE 2014-2020 spese emergenziali anticipate dallo Stato pertanto gli interventi afferenti alla sezione speciale confluiranno nel POC.
Nelle more dell’approvazione del POC, gli interventi relativi alla sezione speciale trovano ancora collocazione nell’ambito del PSC.

## Slide 9: PSC in approvazione Sezione ordinaria divisa per Programma d’origine
Programma d’origine | Risorse FSC assegnate (M€) | Numero interventi | Aree tematiche
Intesa Istituzionale di Programma | 356,22 | 481 | Ricerca, Digitalizzazione, Competitività imprese, Ambiente, Cultura, Trasporti, Riqualificazione urbana
Programma Attuativo Regionale | 284,33 | 20 | Ricerca, Digitalizzazione, Cultura, Trasporti, Istruzione
Patto per la Lombardia | 190,99 | 63 | Ricerca, Ambiente, Istruzione
- | 1,73 * | 1 | Capacità amministrativa
Totale | 833,27 | 565 | 
* Risorse derivanti da economie su interventi conclusi sul FSC 2000-2006 e FSC 2014-2020 da avviare sull’Area Tematica Capacità amministrativa.

## Slide 10: PSC Sezione ordinaria per Aree tematiche
Area tematica
FSC Assegnato
Area tematica
FSC Assegnato
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 64.16 | 35.84
64%
Trasporti e mobilità
534,64 M€
Ricerca e innovazione
105,02 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 13 | 87
13%
Ambiente e risorse naturali
90,82 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 11 | 89
11%
Riqualificazione urbana
47,77 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 6 | 94
6%
Digitalizzazione
25,35 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 3 | 97
3%
Istruzione e formazione
10,51 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1 | 99
1%
Cultura
9,02 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1 | 99
1%
Competitività imprese
8,41 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1 | 99
1%
Capacità amministrativa
1,73 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1 | 99
0,2%

## Slide 11
POR di provenienza | Denominazione intervento | Risorse ex POR (M€)
FESR | ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19 | 2,70
FESR | Credito Adesso Evolution - Incentivi alle PMI per il capitale circolante | 50,00
FESR | Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e dei servizi tecnologici integrati | 4,4
FESR | Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l’installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all’autoconsumo | 10,00
FESR | Misura di agevolazione per imprese per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo | 3,75
FESR | Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T | 10,00
FESR | Appalto pubblico precommerciale - pre commercial procurement 4° gara (PCP) | 3,00
FESR | ARCHÈ-II 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde in risposta all'emergenza COVID-19 | 10,4
FESR | Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta | 17,00
FESR | Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico in alcune strutture penitenziarie della Lombardia | 4,20
FESR | Interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcuni istituti scolastici della Città Metropolitana di Milano | 14,20
PSC Sezione speciale
[1/2]

## Slide 12
POR di provenienza | Denominazione intervento | Risorse ex POR (M€)
FESR | Acquisto e fornitura del materiale rotabile per la metrotranvia Milano-Limbiate | 20,00
FESR | Accordo di programma per l’attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile nel Comune di Milano - Quartiere Lorenteggio: - Riqualificazione alloggi erp; - Ecoefficientamento scuola via Narcisi; - Sistemi illuminazione; - Sostegno imprese sociali. | 50,80
FSE | Politiche sociali | 22,55
FSE | Nidi Gratis – Bonus 2020-2021 | 4,00
FSE | Istruzione e formazione professionale (IeFP 2020-2021) | 30,00
FSE | Nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (adulti e minori) e delle loro famiglie - anno 2021 | 5,00
FSE | Politiche attive per il lavoro | 100,00
Totale |  | 362,00
PSC Sezione speciale
[2/2]

## Slide 13: PSC Sezione speciale per Aree tematiche
Trasporti e mobilità
30,00 M€
Ricerca e innovazione
3,00 M€
Istruzione e formazione
30,00 M€
Sociale e
salute
31,50 M€
Energia
36,60 M€
Competitività imprese
80,10 M€
Lavoro e occupabilità
100,00 M€
Area tematica
FSC Assegnato
Area tematica
FSC Assegnato
Riqualificazione urbana
50,80 M€
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 28 | 72
28%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 14 | 86
14%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 22 | 78
22%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 10 | 90
10%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 9 | 91
9%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 8 | 92
8%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 8 | 92
8%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 1 | 99
1%

## Slide 14: Programmazione 2000-2006
Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta con il Governo il 3 marzo 1999
Attuazione attraverso 20 Accordi di Programma Quadro sottoscritti tra i 1999 e il 2008 Gli APQ sono gli strumenti maggiormente consolidati ed utilizzati attraverso cui è stata data attuazione all’Intesa nei settori della Mobilità, Ciclo dell’acqua, Difesa del suolo, Sviluppo locale, Beni culturali, Aree Urbane, Società dell’informazione e Ricerca e hanno visto il coinvolgimento di Amministrazioni centrali che, attraverso risorse addizionali, hanno implementato le potenzialità delle azioni finanziate.
Denominazione strumento attuativo | Risorse FSC assegnate (M€)
APQ POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE e 2 Atti Integrativi | 156,13
APQ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE IN AREE DEPRESSE e 3 Atti Integrativi | 73,42
APQ RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE 2000 IN AREE DEPRESSE | 40,4
[1/2]

## Slide 15: Programmazione 2000-2006
Denominazione strumento attuativo | Risorse FSC assegnate (M€)
APQ DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE E DIFESA DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO | 31,62
APQ SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE e 2 Atti Integrativi | 15,31
APQ SICUREZZA | 10,00
APQ POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO SANITARIO E DELL'EDILIZIA | 8,38
APQ IN MATERIA DI RICERCA | 7,77
APQ RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – METADISTRETTI | 5,83
APQ AREE URBANE – NAVIGLI | 4,04
APQ BENI CULTURALI - II ATTO INTEGRATIVO | 2,54
APQ ACCESSIBILITÀ AEROPORTO DI MALPENSA | 0,94
APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE | 0,1
Totale Intesa 2000-2006 | 356,48
[2/2]

## Slide 16: Programmazione 2007-2013
Programma Attuativo Regionale, approvato con DGR del 23 dicembre 2009 e riprogrammato con DGR del 23 dicembre 2015.
Il PAR è strutturato sulla base dei seguenti Assi di intervento, con le rispettive finalità:
Asse I
Asse II
Asse III
Potenziare le reti e i servizi della mobilità e della sicurezza per lo sviluppo sostenibile
Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del welfare
Assistenza tecnica
Attraverso gli interventi attuati nell’ambito dell’Asse I si è contribuito al potenziamento infrastrutturale e alla realizzazione di azioni complementari di mitigazione e rinaturalizzazione del sistema rurale paesistico-ambientale della Regione
Attraverso gli interventi attuati nell’ambito dell’Asse II si è contribuito allo sviluppo del capitale umano della ricerca e del patrimonio culturale, quali fonti di spinta ed innovazione funzionali al vantaggio competitivo della Regione
Attraverso gli interventi attuati nell’ambito dell’Asse III è stato possibile effettuare attività per la gestione e l’attuazione del PAR, ricerche, monitoraggio e valutazione ambientale

## Slide 17
ACQUISIZIONE DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE | 217,00
TANGENZIALE SUD DI BERGAMO – 1° LOTTO – 2° STRALCIO | 25,91
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO SULLA RETE REGIONALE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD S.P.A. | 10,28
INTEGRAZIONE,OTTIMIZZAZIONE,IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI RADIO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE E DELLA CENTRALE INTERFORZE DI PROT.NE CIVILE | 8,65
REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E FORNITURA DEI MODULI PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA MATERNA NELLA CITTÀ DELL’AQUILA | 7,00
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO D’IDRO | 3,98
AMPLIAMENTO DI EDIFICIO PER LA SEDE DEL POLO DI FORMAZIONE PER IL SETTORE AERONAUTICO IN FRAZIONE CASE NUOVE A SOMMA LOMBARDO (VA) | 3,50
REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD EST DI VARESE. COLLEGAMENTO S.S. 342-233-344 | 2,50
START-UP PACKAGES E PROGRAMMA DI PHD | 1,60
MUSIC ACROSS 2009 | 1,50
REALIZZAZIONE DI UN CALL CENTER LAICO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL NUE 112 PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA URGENZA DEL 118 DI VARESE | 1,40
OLTRE IL PALCOSCENICO - NEXT 2009 | 1,00
TOTALE PAR | 284,33
Programmazione 2007-2013
Denominazione intervento
Risorse FSC assegnate (M€)

## Slide 18: Programmazione 2014-2020
Patto per la Regione Lombardia – Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale sottoscritto in data 25 novembre 2016 con il Governo. A valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto, attraverso la realizzazione di azioni strategiche sinergiche e integrate, è stata quindi data attuazione a 63 interventi nell'ambito delle seguenti aree tematiche:
Infrastrutture
Ambiente
Sviluppo Economico
Messa in sicurezza della viabilità regionale, costruzione di nuovi tracciati in variante e la riqualificazione strutturale di alcuni ponti stradali, ammodernamento e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria in concessione a Ferrovienord
Messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate, depurazione dei laghi prealpini, opere di difesa del suolo dalle valanghe e frane a protezione degli abitati e della viabilità esistente
Nuovo Campus dell’Università degli Studi di Milano, all’interno del più ampio progetto per la valorizzazione e riqualificazione dell’ex sito Expo attraverso la realizzazione di MIND (Milano Innovation District)

## Slide 19: Programmazione 2014-2020
NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO NELL’AREA MIND | 81,50
63 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ITINERARI REGIONALI PRIORITARI | 46,20
RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A4 E DELLA CONNESSIONE CON LA EX SS 342 – ASSE INTERURBANO DI BERGAMO | 25,00
3 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE A FERROVIENORD | 19,6
16 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI CORPI IDRICI E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE | 10,00
BONIFICA DI TERRENI CONTAMINATI A CERRO AL LAMBRO (1° LOTTO) IN UN’AREA EX SIN | 5,00
5 INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO CONNESSI A FENOMENI FRANOSI O VALANGHIVI INSERITI IN RENDIS | 3,69
TOTALE PATTO | 190,99
Denominazione intervento
Risorse FSC assegnate (M€)

## Slide 20: Governance del PSC
Autorità responsabile:
Dirigente Struttura Coordinamento Programmazione comunitaria e gestione FSC
Organismi intermedi:
Uffici d’Ambito per la gestione interventi sul sistema idrico integrato
Organismo di certificazione:
Dirigente U.O. Bilancio e autorità di certificazione Fondi comunitari
Comitato di sorveglianza:
STATO: DPCoe, ACT, Dipartimento programmazione e coordinamento politica economica, IGRUE, Dipartimento Affari regionali e autonomie, Ministeri coinvolti nelle Aree Tematiche,
REGIONE LOMBARDIA: Responsabili della gestione e dei controlli presso le Direzioni competenti.
PARTENARIATO: UPL, ANCI.

## Slide 21: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3

## Slide 22: Relazione di chiusura parziale al 30/6/2021
* Costo realizzato FSC
** Spese FSC erogate ai beneficiari
Chart: 
DOTAZIONE POR FESR: 970,4 M€
RISORSE IMPIEGATE*
RISORSE PAGATE**
RISORSE ASSEGNATE
284,33
284,33
284,33
2000-2006
2007-2013
356,48
334,58
354,47
Totale
640,81
618,91
638,80
Ciclo di programmazione
RISORSE IMPEGNATE
284,33
356,17
640,50

## Slide 23: Progetti chiusi al 30/6/2021
Progetti per i quali il costo realizzato è concluso e per i quali Regione ha ricevuto i trasferimenti dall’Amministrazione centrale
Ciclo di programmazione | Interventi complessivi | Di cui interventi chiusi | Risorse FSC sui progetti chiusi
2000-2006 | 481 | 473 | 334,58
2007-2013 | 20 | 20 | 284,33
Totale | 501 | 493 | 618,91

## Slide 24: Progetti aperti al 30/6/2021
Valore del FSC dopo la chiusura parziale
Ciclo di programmazione | Interventi aperti | Risorse residue (in M€)
2000-2006 | 8* | 21,90
2014-2020 | 63 | 192,46
Totale | 71 | 214,36
71 interventi aperti
Avanzamento interventi
22
Conclusi i lavori/in collaudo
22,27 M€
21
In corso
37,36 M€
26
In progettazione
151,27 M€
2
Da avviare
3,2 M€
* Per 4 di questi sono già state erogate tutte le quote FSC
N.B. nell’ambito dei 214,36 M€ sono presenti 0,260M€ di economie a valere su un progetto concluso del FSC 2000-2006

## Slide 25: Economie
A seguito della conclusione di 9 interventi, ci sono 1,73 M€ da riprogrammare a valere sull’Area tematica Capacità amministrativa.
Programmazione | N. interventi | Area tematica | Economie (in M€)
2000-2006 | 1 | Trasporti e mobilità | 0,26
2014-2020 | 6 | Trasporti e mobilità | 1,45
2014-2020 | 2 | Ambiente e adattamento climatico | 0,02
Totale | 9 |  | 1,73

## Slide 26: Progetti esemplari 2000-2006
Centro di chirurgia sperimentale e didattica presso l’Ospedale di Niguarda
2,8M€ di FSC e 1,4M€ di risorse dell’Ospedale Niguarda
Partecipazione della Fondazione MIAS Academy che ha fornito le attrezzature e l’attività formativa.
Lavori conclusi a marzo 2012.
Si tratta di un centro innovativo di alta specializzazione in chirurgia videolaparoscopica e mininvasiva, in grado di rispondere ad esigenze avanzate di ricerca sulle nuove tecnologie chirurgiche e di formazione per i medici.
Le attività di ricerca e formazione del Centro di Chirurgia Sperimentale e Didattica consentono di elevare la qualità di cura del paziente, creando una sinergia unica tra i vari professionisti della salute: chirurghi, ricercatori, biologi, ingegneri e informatici.

## Slide 27: Progetti esemplari 2000-2006
Ampliamento Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di San Pellegrino Terme
1,5M di FSC
L’edificio è di proprietà del Comune di San Pellegrino Terme costruito nel 1971 e dato in uso alla Provincia di Bergamo.
Obiettivi:
una risposta rapida ai bisogni di formazione nel settore turistico-alberghiero
una chiave di accesso sicura per l’industria dell’ospitalità
una formazione professionale flessibile ed elastica rispetto alle nuove richieste del mercato

## Slide 28: Progetti esemplari 2007-2013
Sperimentazione del Numero Unico Europeo dell’Emergenza NUE 112
1,4M di FSC + 0,380M AREU (Agenzia regionale emergenze urgenze)
Sperimentazione svolta da giugno a dicembre 2010
Accordo di Programma Quadro Interregionale sottoscritto il 19 maggio 2010 con Regione Emilia Romagna e Sicilia, il MISE e il Ministero della Salute.
Il call center è stato realizzato presso la centrale 118 di Varese, individuata tra le altre centrali della Lombardia, in ragione delle sue caratteristiche dimensionali, organizzative e territoriali. NUE 112 garantisce all’utenza:
un numero unico di chiamata per una risposta coordinata e integrata tra le varie Forze alle chiamate di emergenza/soccorso effettuate da qualunque cittadino da telefono fisso o mobile
la funzionalità di localizzazione e identificazione del chiamante sia da telefonia fissa che mobile
la risposta in diverse lingue
l’accesso ai diversamente abili

## Slide 29: Progetti esemplari 2007-2013
Polo per la formazione ed il lavoro nel settore aeronautico, logistica e trasporti in Comune di Somma Lombardo (Va)
3,8 M di FSC
Concluso nel 2014
Accordo di Programma del 2010 con il Comune, coinvolgendo gli Enti di formazione, Politecnico, SEA, ASLAM, Lufthansa.
Recupero funzionale e ampliamento di un edificio adibito a scuola, completo di aule, laboratori di informatica, linguistici, tecnici, tecnologico meccanici, uffici.
Sorge tra il Terminal T1 ed il Terminal T2 dell'aeroporto Malpensa.
Intervento finalizzato allo svolgimento di percorsi di formazione superiore per tecnico aeronautico e corsi triennali per operatore meccanico.

## Slide 30: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3

## Slide 31: Misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
L’intervento ha il fine di sostenere gli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T (Linate, Malpensa e Orio al serio) che hanno subito pesanti perdite fino ad oltre il 98% del traffico passeggeri in meno nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al periodo precedente la pandemia, a causa delle misure di prevenzione che il ministero delle infrastrutture di concerto con il ministero della salute hanno dovuto assumere per contrastare il contagio da covid-19, limitando il traffico aereo e disponendo la chiusura di alcuni scali italiani.
È previsto un finanziamento di €10.000.000 quale misura di sostegno a copertura dei costi fissi non coperti da entrate/utili nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 delle società che gestiscono gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio.
È in fase di definizione la Delibera di Approvazione della Misura, che sarà finalizzata nel 2022.

## Slide 32: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3

## Slide 33: Si.Ge.Co.
La Delibera CIPESS n. 2/2021, stabilisce che entro il 31 dicembre ogni amministrazione adotti il Sistema di Gestione e controllo del PSC anche confermando o aggiornando i sistemi già in uso nelle precedenti programmazioni.
Regione Lombardia adotterà entro tale termine il Si.Ge.Co aggiornando quello adottato nell’ambito della programmazione FSC 2014-2020
Il Si.Ge.Co si applicherà:
a 4 interventi del FSC 2000-2006 non ancora conclusi e per i quali deve essere erogata la quota a saldo;
a tutti gli interventi FSC 2014-2020.
Il Si.Ge.Co non si applicherà:
agli interventi FSC 2007-2013 che risultano tutti conclusi
agli interventi delle sezioni Speciali che nei primi mesi del 2022 confluiranno nel POC, in fase di definizione.

## Slide 34: Agenda
  Approvazione dell’OdG
1
  Approvazione del Regolamento interno del CdS
2
  Presentazione e approvazione Relazione chiusura parziale del PSC a giugno 2021
4
  Informativa sulla misura a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T
5
    Informativa sul Si.Ge.Co. del PSC in corso di approvazione
6
    Varie ed eventuali
7
  Presentazione e approvazione del PSC
3